Beszámoló – Mentorkoordinátor

Utolsó KGy óta történt események:

Június 22-24.: Mentorteszt harmadik forduló – szóbelik

Július 4.: végleges mentornévsor kihirdetése

Augusztus 5-7.: Mentortábor

Augusztus közepe-vége: Gólyatáborok

Szeptember 7-9.: Beiratkozás

Szóbelik:

- a harmadik (utolsó fordulón) 8 ember vett részt, közülük hatan teljesítették sikeresen a ’mentortesztet’.

  - A szóbeli 2 részből állt: beugró + 2 húzott tétel. Az első felén a pótteszthez hasonlóan 12 pontot kellett elérni a 15-ből, és utána a jelölt húzhatott két témát. Az összesített eredményről a TTK HÖK elnöke, a jelölt szakterületi koordinátora, illetve a mentorkoordinátor döntött.

Végleges mentornévsor:

- a mentortesztet, illetve az előzetes kritériumokat 72 jelölt teljesítette sikerrel. Közülük a nyár folyamán 3 ember morzsolódott le, így szeptemberben 69 mentor kezdte meg a félévet.

Mentortábor:

- mentorpóló kiosztása: a mentorok a tábor folyamán megkapták a pólóikat, a megmaradt plusz darabokat pedig a mentorrendszerben aktívan segítő emberek között osztottuk szét.

- mentorbeosztás: a 6 szakterület közül hármon a mentorok egyedül vannak, hármon pedig párokban. Ezek beosztása a mentortábor végére lezárult.

- csapatbeosztás: a tábor ideje alatt megtörtént a mentorok beosztása a gólyatábori csapatokhoz – ahol ez szükséges volt.

- főmentor választás:

    - biológia: Huller Zsófia

    - fizika: Kőfaragó Móni

    - földrajz-földtudományi: Király Betti

    - kémia: Dosztály Katinka

    - környezettan: László Dorina

    - Matematika: Prikoszovich Mihály

Gólyatáborok

- GeoBio: „A mentorrendszer a tavalyihoz képest egyértelmű fejlődést mutatott. Jót tett a szigorított felvételi és a jelenlegi mentorkoordinátor új vezetői stílusa. A mentorok sokkal segítőkészebbek voltak mint tavaly. Tavalyhoz képest én személy szerint nem hallottam panaszt mentorra gólyáktól és minden esetben feladatkörüknek megfelelően viselkedtek. Kivételek természetesen minden esetben adódtak, de a munkámat és elsősorban a gólyák jobb eligazodását és tartalmasabb időtöltését mindenképpen elősegítették.” Hatvani István

- Kémia: „A kémiás mentorok a gólyatáborban kifogástalanul ellátták a feladatukat, és a gólyákkal jó kapcsolatot alakítottak ki. A tábor óta folyamatosan a gólyákkal foglalkoznak, meg vagyok elégedve velük.” Barát Viktor

- Fizika: “A mentorok a gólyatábor lebonyolításában megfelelően lelkesen vettek részt, a gólyák tájékoztatását is elvárható szinten intézték, alapvetően elégedett vagyok velük.” Ferdinandy Bence

- Matematika: “A Gyógymatekos Gólyatáborban a mentorok nagyon jól teljesítettek. Voltak kisebb problémák, de azokat a megbeszéltekhez híven nem a gólyák előtt, hanem diszkréten intézték/tük el. A feladatát szinte mindenki maradéktalanul elvégezte minden időpillantaban, de természetesen azt a feszített tempót és professzionalizmust, ami a Gógymatekos Gólyatáborban folyik csak a legjobbak bírják, de nekik is kell néha egy kis pihenő. A seniorokkal nagyon jól összeszoktak a mentorok, sok közös program is megszervezésre került azóta. A levlisták majdnem időben elkészültek minden csoport esetében.” Árendás Ákos

Beiratkozás:

- a beiratkozáson Jánosi Attila elmondása alapján a mentorok nagyon jól teljesítették a rájuk kiszabott feladatokat, rájuk panasz nem volt.

  - engem tanulmányi elfoglaltság miatt Huller Zsófi helyettesített augusztus 5-8-ig, 9-én már jelen voltam az MSc-s beiratkozáson.

  - a matematika szakterületi kordinátor kérésére a következő kiegészítést kell tennem:

    - “A matekos mentorok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a regisztrációs időszak egész hetén. A regisztráció a matekosok esetében egy saját fejlesztésű rendszer alapján zajlott, ami hatalmas bravúrokat mutatott be, melyet többen is megirigyeltek, illetve a licencét megvették. A matekosok regisztrációs időszaka legendás, és ezért sok odafigyelést is igényel. Minden mentor kitett magáért, a csapatáért és az egész matekos közösségért. Reméljük az elkövetkező időszakban is jól fognak teljesíteni. “ Árendás Ákos

Féléves összegzés:

- a pályázatomban leírtakhoz képest változott:

  - mentorlétszám:

    - biológia: 10 fő a 30 helyett

    - fizika: 11 fő a 10 helyett

    - földrajz: 8 fő a 10 helyett

    - földtudomány: maradt 10 fő

    - kémia: 7 fő a 10 helyett

    - környezettan: 11 fő a 10 helyett

    - matematika: maradt 12 fő

  - előadások, szakos tréningek: az előre tervezett módon megvalósultak

  - kirándulások:

    - első kirándulás: az időjárás miatt végül a Campuson kellett megtartanunk, ettől függetlenül az előre eltervezett módon megvalósult

    - második kirándulás: a kiszemelt tábor már foglalt volt abban az időpontban, de a kirándulást ettől eltekintve az eredeti elképzelés szerint sikerült megvalósítani

  - Kisokos: később ugyan, mint terveztem, de még napokkal a teszt előtt felkerült a tavalyi Kisokos aktualizált verziója a honlapra.

    - Később ez a változat is ki lett igazítva a nyár folyamán a beérkezett észrevételek alapján

  - Mentorválogatás: a pályázatban leírt kritériumoktól nem tértünk el

  - Mentortábor: az időpont a pályázattól nem tért el, a helyszín a körülmények miatt változott. A gólyatáborokra való felkészülésnek a második napon biztosítottam időt. A főmentorok is meg lettek választva vagy a táborban, vagy utána napokon belül.

    - a mentortáborban aránylag sok probléma vetődött fel, emiatt voltak programok, amik csúsztak - az első estén főleg. Ezeket a Bárczival együttműködve sikerült elsimítani, még ha nem is teljesen zökkenőmentesen.

  - Honlap: a honlap felújítása megtörtént, a galéria kibővítésre került. Az információközlő szerep háttérbe szorult, a munkablogba április 19. óta időhiány miatt nem került be újabb bejegyzés.

    - bármennyire is szerettem volna, a honlap teljes mértékű felélesztését nem sikerült megvalósítanom

- A mentorszervezői csapat munkáját, létezését konstruktívnak és kifizetődőnek tartom, sok esetben jelentősen hozzájárult a programok színvonalának emelkedéséhez.

- A pályázatomban leírtakhoz amennyire tudtam, tartottam magam. A gólyatábori és a beiratkozási visszajelzések, értékelések alapján az elmúlt fél évet a mentorrendszerben aránylag sikeresnek érzem. A mentorokon legnagyobb részben látom az elhivatottságot, a lelkesedést. Amit megtanultak aktívan használják, a helyzeteket kreatívan megoldják és csapataikat egyben tartják, gólyáik számíthatnak rájuk.