|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2013.10.21. |  | Ötletelésre dokumentum megosztása a főmentoroknak és a szakos segítőknek, a GT-szerveknek és a szakterületi koordinátoroknak |
| 2013.10.31. | 2013.11.02. | Főmentori találkozó megszavaztatása |
| 2013.11.03. |  | Főmentori találkozó összehívása |
| 2013.11.04. | 2013.11.24. | Mentorkoncepció-tervezet elkészítése |
| 2013.11.20. | 2013.11.23. | Mentorkoncepció főmentori és szakos segítői fórum megszavaztatása |
| 2013.11.24. |  | Mentorkoncepció főmentori és szakos segítői fórum meghirdetése |
| 2013.11.27. | 2013.11.30. | Mentorkoncepció GT-szervezői, szakterületi koordinátori és seniorkoordinátori fórum megszavaztatása  |
| 2013.11.28. | 2013.11.30. | Főmentori találkozó megszavaztatása |
| 2013.12.01. |  | Mentorkoncepció GT-szervezői, szakterületi koordinátori és seniorkoordinátori fórum meghirdetése |
| 2013.12.01. |  | Főmentori találkozó összehívása |
| 2013.12.04. | 2013.12.07. | Mentorkoncepció mentori, képviselői és tisztségviselői fórum megszavaztatása |
| 2013.12.08. |  | Mentorkoncepció mentori, képviselői és tisztségviselői fórum meghirdetése |
| 2014.01.06. | 2014.01.19. | Mentorkoncepció elkészítése |
| 2014.01.13. | 2014.01.19. | MMV kérdőív összeállítása |
| 2014.01.20. |  | MMV meghirdetése |
| 2014.01.30. | 2014.02.01. | Főmentori találkozó megszavaztatása |
| 2014.01.31. |  | Várhatóan KGY-n a mentorkoncepció megvitatása és elfogadása |
| 2014.02.02. |  | Főmentori találkozó összehívása |
| 2014.02.02. |  | MMV lezárása |
| 2014.02.03. | 2014.02.09. | MMV kérdőív értékelése |