**GyógyMatek GT 2014 | Pályázat**

****

** **

# Tartalomjegyzék

[Tartalomjegyzék 2](#_Toc382491978)

[Pályázat tárgya 3](#_Toc382491979)

[Pályázók bemutatkozása 3](#_Toc382491980)

[Pályázók adatai 4](#_Toc382491981)

[Gólyatábor adatai 4](#_Toc382491982)

[Célok 5](#_Toc382491983)

[Irányelvek, szellemiség 5](#_Toc382491984)

[Tervezés 5](#_Toc382491985)

[Product 5](#_Toc382491986)

[Price 6](#_Toc382491987)

[Place 6](#_Toc382491988)

[Promotion 6](#_Toc382491989)

[Szervezet 6](#_Toc382491990)

[Költségvetés és számvitel 6](#_Toc382491991)

[Logisztika és beszerzés 6](#_Toc382491992)

[Minőségbiztosítás 7](#_Toc382491993)

[Mentor- és seniorrendszer 7](#_Toc382491994)

[Célok megvalósítása 7](#_Toc382491995)

[Ütemterv 7](#_Toc382491996)

[Product 7](#_Toc382491997)

[Price 7](#_Toc382491998)

[Place 8](#_Toc382491999)

[Promotion 8](#_Toc382492000)

[Szervezet 8](#_Toc382492001)

[Logisztika és beszerzés 8](#_Toc382492002)

[Minőségbiztosítás 8](#_Toc382492003)

[Mentor- és seniorrendszer 8](#_Toc382492004)

[Költségvetés és számvitel 9](#_Toc382492005)

[Részvételi számok 9](#_Toc382492006)

[Kiadások 10](#_Toc382492007)

[Bevételek 10](#_Toc382492008)

[Záró gondolatok 11](#_Toc382492009)

# Pályázat tárgya

Az ELTE TTK HÖK Választmánya által kiírt pályázati felhívásra szeretnénk ezúton benyújtani a pályázatunkat a GyógyMatek GT 2014 programfelelős főszervezői pozíciójára.

“*Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint a matematika szakterület szakjaira, illetve matematika tanár szakokra 2014-ban felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor**szervezésének HÖK részéről történő koordinálására.*

***A pályázatnak tartalmaznia kell:***

* *a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);*
* *a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével;*
* *a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját.*

***A pályázó előre vállalja:***

* *a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten, valamint amennyiben a kar engedélyezi, úgy szóróanyagok elkészítését, és időben eljuttatja a Felvételi Iroda részére;*
* *a regisztráció lebonyolítását;*
* *a szállás és a helyszín biztonságát, tisztaságát és berendezését;*
* *az események dokumentálását, későbbi közzétételét;*
* *a HÖK mentorrendszerével történő együttműködést a HÖK 2014. évi mentorkoncepciója szerint*
* *az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartását;*
* *hogy a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, avagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó operatív gólyatábor-főszervező csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.”*

# Pályázók bemutatkozása

**Gyóni Dorottya** vagyok, 2010 óta az ELTE TTK matematika BSc szakán alkalmazott matematikus szakirányon folytatom a tanulmányaimat. Miután két évig mentor voltam, szakos segítőként figyelemmel kísértem és támogattam a szakterület mentorainak szakmai felkészültségét, valamint képzéseket szerveztem nekik a gólyatáborban való munkájukhoz. Amennyire mentorként lehetett, mindig igyekeztem segédkezni a GyógyMatek GT szervezésében, tavaly pedig felelősként törekedtem a minél emlékezetesebb tábor megvalósulására.

**Kuti Péter**nek hívnak, 2010-től az ELTE TTK Matematika alapszakán, alkalmazott matematika szakirányon folytatom tanulmányaimat. A hallgatói életben igyekszem minél aktívabban és produktívabban részt venni, jelenleg a TTK HÖK matematika szakterületi koordinátoraként 2012. márciusa óta, valamit képviselőként is igyekszem a matekos érdekeket érvényesíteni. Rendezvényszervezés terén számos tapasztalattal rendelkezem, a 2012-es GyógyMatek GT junior főszervezőjeként, valamint a 2013-as tábor főszervezőjeként igyekeztem minél jobbá tenni a tábort, mely időszak alatt rengeteget tanulhattam.

# Pályázók adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Név | Gyóni Dorottya | Kuti Péter |
| Neptun kód | Y3DJ57 | JTPO37 |
| Cím | 1025 Cseppkő utca 66. | 1212 Komáromi u. 27. |
| Anyja születési neve | Oláh Tünde Edit | Cserepes Andrea |
| Születési hely | Budapest | Budapest (XX.) |
| Születési idő | 1992.04.29. | 1991.05.18. |
| Elérhetőség | 20/435 1206 gyoni.dorottya@gyogymatekgt.elte.hu | 30/561 7708 kuti.peter@gyogymatekgt.elte.hu |
| Tanulmányok | Matematika BSc (kezdés éve: 2010)  Szőlész-borász mérnök BSc, BCE (kezdés éve: 2011) | Matematika BSc (kezdés éve: 2010) |
| Korábbi gólyatábori tapasztalatok, részvételi adatok | 4 alkalom  (ebből gólya: 1, mentor: 2, felelős: 1) | 4 alkalom  (ebből gólya: 1, mentor: 1,   junior főszervező: 1, főszervező:1) |
| Egyéb tapasztalatok, kompetenciák | MATSZACS aktivitás, rendezvények szervezésében való segítség, szakos mentorfelelős | HÖK képviselő 2012. szeptember- Szakterületi koordinátor 2012. március –  ELTE TTK HA kuratóriumi titkár, 2014. április – |

# Gólyatábor adatai

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Név | GyógyMatek GT 2014 |
| Meghívott szakok | BGGYK gyógypedagógia BA  BGGYK gyógypedagógia MA TTK matematika BSc TTK alkalmazott matematikus MSc TTK biztosítási és pénzügyi matematika MSc TTK matematikus MSc BTK matematika – x tanár osztatlan  IK matematika – informatikatanár osztatlan  TTK matematika – x tanár osztatlan PPK tanári [matematikatanár] MA BCE-KTK biztosítási és pénzügyi matematika MSc |
| Helyszín | 8053 Bodajk, Tábor utca 1., Bodajki Falutábor |
| Időpont | 2014. augusztus 15. – 2014. augusztus 19.  avagy 2014. augusztus 21. – 2014. augusztus 25. (augusztus 15./augusztus 21. szervezői „nulladik” nap)  a TTK HÖK Matematika Szakterületi  Bizottságának és a BGGyK HÖK elnökségének döntése alapján valamelyik. |

# Célok

## Irányelvek, szellemiség

A gólyatábor szervezésénél az alábbi négy meghatározó elv vezérel minket. Ezeket a koncepció kialakítása során és a megvalósítás folyamán minden téren igyekszünk érvényesíteni.

* A gólyatábor a gólyákért van, számukra szervezzük a tábort.
* A tábor ideje alatt folyamatos a programkínálat, de semmi sem kötelező.
* „Nyitottság elve”, azaz nem a gólyák megalázására helyezzükk a hangsúlyt, hanem az ő beilleszkedésükre.
* A GyógyMatek brand létrejöttének célja a matekos és a bárczis közösségek kialakulásának elősegítése.

## Tervezés

Célunk a fogyasztói szemlélet alapján meghatározott tervezés. Mivel a fókuszba a gólyák kerülnek, így ez alapján alakítjuk ki a kiszolgáló rendszert és magát a szolgáltatást.

* Minőségi szolgáltatás nyújtása, a kiválóság kultúrájának elterjesztése a szervezetben.
* Részvételi arányok növelése.
* A potenciális jövőbeni szervezők képzése, bevonása a munkába, utánpótlás nevelés a MATSZACS és a BGGYK HÖK együttműködésével.
* Gólyák helyes informálása, minden, az egyetemi polgársághoz és az évkezdéshez szükséges információ átadása.
* A hagyományokra és a felhalmozódott tapasztalatra építve a korábbi években megfigyelt szervezettségi, vagy színvonalbeli fejlődési lehetőségek kiaknázása.
* Magas fokú szervezettség, egy átlátható szervezeti struktúra kialakítása.
* Fontos a pontos dokumentáció (cselekvési terv, széleskörű adatbázis, munkanapló).
* A marketing és menedzsment szemlélet kialakítása a szervezet minden szintjén.
* A marketing stratégia pontos megtervezése és végrehajtása.
* Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése.
* A kialakult GyógyMatek brand erősítése, egységes dizájn ráncfelvarrása.
* Közösségépítés.
* Mentor- és seniorrendszerrel való együttműködés és ezek támogatása.

## Product

A gólyatábor valójában egy sok elvégezendő feladatot tartalmazó projekt. Igyekszünk ezeket a feladatokat összefogni és rendszerezni.

* Gólyatábor, mint termék.
* Teljes körű szolgáltatás (az előzetes informálástól a jelentkezésen, az utazáson, az ellátáson, és a programokon át, az utógondozásig és a visszacsatolásig).

## Price

A gólyatáborban való részvételért aránylag nagy összeget kell ráfordítania a résztvevőknek, ezért fontos, hogy a kiadott pénzt ne érezzék elpazaroltnak, sőt, érződjön, hogy az utolsó forint elköltése is a minőségérzet fokozását szolgálja.

* Részvételi díjak stagnálása vagy csökkenése a korábbi évekhez képest (minden kategóriában).
* Hasonló méretű és minőségű gólyatáborokhoz képest jobb ár-érték arány.

## Place

Szempont, hogy a kiválasztott hely kiváló infrastruktúrával rendelkezzen és alkalmas legyen sok, különféle program megvalósítására, mint például túrázás, strandolás, bulizás.

* Megfelelő helyszín, mely rendelkezik a szükséges infrastruktúrával és környezettel.
* Megfelelő időpont (jó idő, a regisztrációs héthez viszonyított optimális távolság meghatározása, más, népszerű rendezvényekkel való ütközés okozta problémák nagyságának felmérése).

## Promotion

A gólyatábor sikerességét nagy részben a résztvevők létszáma határozza meg, ezért kiemelt szerepet kap a promóció. Az elmúlt évek kitűnő stratégiáját azonban minden évben tovább kell fejleszteni.

* Public Relations (PR) kialakítása (sajtókapcsolatok, nyomtatványok, filmek, ajándékok)
* Célzott, letisztult és hatékony kommunikáció
* Folyamatos kapcsolattartás (minden partnerrel)
* Eszközeink: direkt marketing (HÖK-ökkel és Felvételi Irodával együttműködve személyre szabott meghívók és hírlevelek), gerilla marketing (Facebook, Twitter)
* Promóciók és akciók
* Egységes dizájn, a brand érték erősítése

## Szervezet

A GyógyMatek GT-ben elmondható, hogy az egy szervezőre jutó munka aránya meglehetősen magas. A feszített tempóhoz nagy állóképességre van szükség és jól kidolgozott struktúrára.

* Világos hierarchia, felelősségi körök és hatáskörök
* Korlátozott méretű szervezői gárda
* Világos belső kommunikáció

## Költségvetés és számvitel

* Versenyképes ár
* Saját elszámoló és nyilvántartó rendszer alkalmazása
* Transzparencia

## Logisztika és beszerzés

* Beszerzési stratégia a HÖK-ökkel együttműködve
* Felelős személy kiválasztása
* Naprakész leltározás
* Teherautó bérlése

## Minőségbiztosítás

A MATSZACS és a HÖK-ök bevonásával tervezzük kidolgozni a minőségbiztosítási rendszert.

* Saját felmérések készítése a tábor befejeztét követően.
* Mutatószámok a jövőbeni felhasználáshoz
* Kiválóság kultúrájának beépítése a mindennapi munkába.

## Mentor- és seniorrendszer

* Együttműködés a BGGYK HÖK seniorrendszerével és seniorkoordinátorával
* Együttműködés a TTK HÖK mentorrendszerével és mentorkoordinátorával és a matematika szakos mentorfelelőssel

# Célok megvalósítása

## Ütemterv

* **Tervezési fázis:** *2014. március 17. - 2014. július 4.*
  + Koncepcióalkotás együttműködve a fentebb említett szervezetekkel
  + Ötletelés
  + Utódnevelés: megfelelő emberek kiválasztása, fokozatos információ-, feladat- és felelősségátadás
  + Módja: rendszeres megbeszélések, brainstormingok, tréningek
* **Megvalósítás:** *2014. július 6. - 2014. augusztus 14. vagy augusztus 20.*
  + A tervezési fázis során kialakított koncepciók mentén az ötletek konkrét kifejtése és megvalósítása
* **Gólyatábor:** *2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 19. vagy* *2014. augusztus 21. - 2014. augusztus 25.*
* **Utógondozás:** *gólyatábor végétől október 15-ig.*
  + Pénzügyi elszámolás
  + Minőségbiztosítás
  + Beszámoló

## Product

* Részletes programterv kidolgozása a tervezési fázis során a MATSZACS-csal és a HÖK-ökkel együttműködve.

## Price

* A jelenleg rendelkezésre álló információk és az előzetes költségvetés alapján a tavalyi részvételi díjak várhatóak.
* Részvételi díj nem tartalmazza az utazási díjat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tétel | **Éjszaka** | **Egységár** |
| Gólya (BSc / BA / osztatlan) | 3 | 12 900 Ft |
|  | 2 | 8 900 Ft |
|  | 1 | 5 900 Ft |
| Felsőbb éves / Gólya MSc / Gólya MA | 3 | 17 900 Ft |
|  | 2 | 12 900 Ft |
|  | 1 | 9 900 Ft |
| Menior | 4 | 12 900 Ft |
| Szervező | 4 | 12 900 Ft |

## Place

* Bodajk, Bodajki falutábor
* Megfelelő infrastruktúra
* Hagyomány
* Kiváló partneri viszony
* 2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 19. vagy 2014. augusztus 21. - 2014. augusztus 25.
* Szervezői „nulladik” nap

## Promotion

* Részletes terv kidolgozása a tervezési fázis során a MATSZACS-csal és a HÖK-ökkel együttműködve.
* Kialakult infrastruktúra fejlesztése a korábbi tapasztalok alapján.

## Szervezet

* Hierarchikus felépítés (főszervezők –> felelősök –> szervezők)
* Körülbelül 30 fős szervezői gárda
* Junior főszervező(k): legfőbb célja az információátadás, utánpótlásképzés
* Szervezői csapatépítő és képző tréningek tartása, lehetőség szerint a mentor- és seniorrendszerrel együttműködve.
* Kommunikáció: tematikus levelezőlisták, tematikus és privát e-mail címek (pl.: [info@gyogymatekgt.elte.hu](mailto:info@gyogymatekgt.elte.hu) stb.), belső használatú felületek (honlap, közösségi média).

## Logisztika és beszerzés

* Részletes terv kidolgozása a tervezési fázis során a MATSZACS-csal és a HÖK-ökkel együttműködve.

## Minőségbiztosítás

* Részletes terv kidolgozása a tervezési fázis során a MATSZACS-csal és a HÖK-ökkel együttműködve.

## Mentor- és seniorrendszer

* Aktív főszervezői részvétel a mentor- és seniorrendszer eseményein, segítségnyújtás a mentor- és seniorkoordinátornak, valamint a matematika szakterületi mentorfelelősnek.
* Az ELTE TTK HÖK Mentorkoncepciójának szem előtt tartása, megvalósításában való segítség.
* Segítség a mentorjelöltek képzésében, elsősorban a gólyatáborral kapcsolatban,
  + lehetőség szerint aktív főszervezői részvétel az első kiránduláson
  + mentorkoordinátorral történt egyeztetés után esetleges előadás a gólyatáborról
  + lehetőség szerint aktív főszervezői részvétel a második kiránduláson
  + lehetőség szerint aktív főszervezői részvétel a mentortáborban
  + segítség a mentorjelöltek kiválasztásában, elsősorban a gólyatáborral kapcsolatban
  + segítség és együttműködés a mentorok gólyatábori munkájának felmérésében és kiértékelésében.

# Költségvetés és számvitel

* Tavalyi elszámoló és nyomon követő rendszer továbbfejlesztése és aktualizálása.
* Tavalyi részvételi adatokat alulbecsülő és a tavalyi díjszabást megtartó kalkuláció.

## Részvételi számok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Éjszaka** | **Létszám** |
| Szervező | 4 | 30 |
| Menior | 4 | 25 |
| Gólya | 3 | 140 |
|  | 2 | 5 |
|  | 1 | 5 |
| Felsőbb éves | 3 | 25 |
|  | 2 | 5 |
|  | 1 | 5 |
| Technikai személyzet |  | 10 |
| Vendég |  | 8 |

## Kiadások

|  |  |
| --- | --- |
| KIADÁSOK | |
| Tétel | **Összeg** |
| Változó költségek |  |
| Szállás | 1 292 800 Ft |
| Póló | 288 000 Ft |
| Ajándék | 194 600 Ft |
| Tábori étkezés | 1 342 150 Ft |
| Fix költségek |  |
| Utazás | 230 000 Ft |
| Programok | 370 000 Ft |
| Dekoráció | 25 000 Ft |
| Orvos | 40 000 Ft |
| Gyógyszerek | 15 000 Ft |
| Honlap | - Ft |
| Fényképész | 20 000 Ft |
| Marketing | 116 000 Ft |
| Szállítás | 60 000 Ft |
| Security | 200 000 Ft |
| Hang és fénytechnika | 150 000 Ft |
| Karszalag | 5 000 Ft |
| Tartalék | 200 000 Ft |
| ÖSSZESEN | **4 548 550 Ft** |

## Bevételek

|  |  |
| --- | --- |
| BEVÉTELEK | |
| Tétel | **Összeg** |
| Változó bevételek |  |
| Szervező | 387 000 Ft |
| Menior | 322 500 Ft |
| Gólya 3 éjszaka | 1 806 000 Ft |
| Gólya 2 éjszaka | 44 500 Ft |
| Gólya 1 éjszaka | 29 500 Ft |
| Felsőbb éves 3 éjszaka | 447 500 Ft |
| Felsőbb éves 2 éjszaka | 64 500 Ft |
| Felsőbb éves 1 éjszaka | 49 500 Ft |
| Fix bevételek |  |
| BGGYK HÖK támogatás | 597 500 Ft |
| TTK HÖK támogatás | 800 000 Ft |
| ÖSSZESEN | **4 548 550 Ft** |

# Záró gondolatok

Az utóbbi hetek, hónapok során megannyi alkalommal töltöttünk időt a GyógyMatek GT szervezési mechanizmusának átgondolásával, az egyes területeken a korábbi években felmerült hibákra való megoldás keresésével, valamint a tábor szervezési körülményeinek átfogó megismerésével. Ezen alkalmak során rendre nagyon sokat profitáltunk, és rendkívül sok ötlet fogalmazódott meg bennünk, melyeket felhasználva még az eddigieknél is szervezettebb, jobb tábort fogunk megvalósítani. Ennek motivációjával felvértezve vágunk neki a szervezésnek.

A pályázat elkészítésében közreműködő személyek segítségét és támogatását ezúton is köszönjük!

Budapest, 2014. március 13.

Gyóni Dorottya Kuti Péter