GyógyMatek GT 2015 | Pályázat



Tartalom

[Pályázat tárgya 3](#_Toc413952411)

[Pályázók bemutatkozása 4](#_Toc413952412)

[Pályázók adatai 4](#_Toc413952413)

[Gólyatábor Adatai 5](#_Toc413952414)

[Célok és megvalósításuk 5](#_Toc413952415)

[Irányelvek, szellemiség 5](#_Toc413952416)

[Tervezés 6](#_Toc413952417)

[Ütemterv 6](#_Toc413952418)

[Hely 7](#_Toc413952419)

[Részvételi díjak 7](#_Toc413952420)

[Szervezet 8](#_Toc413952421)

[Költségvetés 8](#_Toc413952422)

[Záró gondolatok 10](#_Toc413952423)

Pályázat tárgya

Az ELTE TTK HÖK Választmánya által kiírt pályázati felhívásra szeretnénk ezúton benyújtani a pályázatunkat a GyógyMatek GT 2015 programfelelős főszervezői pozíciójára.

*“Az ELTE TTK HÖK (továbbiakban HÖK) pályázatot hirdet a TTK HÖK Alapszabálya szerint az ELTE TTK szakjaira, illetve természettudományi tanári szakokra 2015-ben felvételt nyert hallgatók számára szervezett gólyatábor szervezésének HÖK részéről történő koordinálására. A pályázat célja, hogy a Karon indított alap- és mesterszakok gólyatáborainak operatív szervezésével a nyertes pályázó(ka)t a HÖK megbízza.*

*Pályázhatnak a HÖK tagjai\* vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.*

*Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyeket a pályázat kiírásától számított két éven belül alapítottak meg.*

*A pályázatnak tartalmaznia kell:*

* *a társadalmi szervezet adatait (név, székhely, cím, elérhetőség, nyilvántartási szám, adószám, összes bankszámlaszám, az operatív főszervező(k) adatai) vagy a pályázó személy(ek) adatait (név, cím, anyja neve, születési hely, idő, elérhetőség);*
* *a pályázó által tervezett szolgáltatásokat, programokat, azok ütemezésével;*
* *a rendezvény (Gólyatábor) költségtervét, megjelölve a támogatás felhasználásának módját.*

*A pályázó előre vállalja, hogy:*

* *a Természettudomány Kar vezetésével együttműködik, dékáni kérésre mind a részletes programról (egyes programok konkrét feladatairól is), mind a költségvetésről beszámol;*
* *biztosítja a HÖK érintett szakterületi koordinátorá(i)val (vagy szakterületi bizottsági elnökével) a folyamatos információcserét, az érintett szakterületi bizottság(ok) véleményét figyelembe veszi;*
* *együttműködik a Gólyatábor szervezéséért felelős közbeszerzési partnerrel;*
* *a HÖK elnökének utasítására a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatásához szükséges adatokat a HÖK részére történő rendelkezésre bocsájtja;*
* *a rendezvényről készült információs anyagok (meghívó, plakátok, szórólapok, kiadványok) készítését és közzétételét az interneten, valamint amennyiben a kar engedélyezi, úgy a szóróanyagokat elkészíti,*
* *az események és a szervezés menetét dokumentálja, később közzéteszi;*
* *együttműködik a HÖK mentorrendszerével, a HÖK 2015. évi mentorkoncepciója szerint;*
* *az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket betartja;*
* *a rendezvényről október 17-ig beszámol. Amennyiben a beszámolás nem történik meg, avagy a HÖK Választmánya nem fogadja el a beszámolót, úgy az elkövetkezendőkben a pályázó operatív gólyatábor-főszervező csak a Választmány legalább 4/5-ének támogatásával lehet.”*

Pályázók bemutatkozása

Császár Kristófnak hívnak, 2013 szeptemberében nyertem felvételt az ELTE TTK Matematika alapszakára. Tavaly a GyógyMatek GT-ben szervezőként vettem részt, az Első esti vetélkedő junior felelőse voltam, amiben tudtam, segítettem, megpróbáltam az egész gólyatábor programcsomagját átlátni, segíteni a programok gördülékeny levezetését.

Fáki Annának hívnak 2012-ben kezdtem az ELTE TTK Matematika alapszakán, majd elemző szakirányon folytatom tanulmányaim. Gólya évemet leszámítva kétszer vettem részt a GyógyMatek GT-ben, először mint szervező, másodszor pedig mint mentor. A hallgatói életben igyekszem minél aktívabban részt venni, jelenleg a TTK HÖK Matematika szakterületi koordinátoraként tevékenykedem.

Pályázók adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Név | Császár Kristóf | Fáki Anna |
| Neptun kód | UBMIQ4 | CPGTLN |
| Cím | 8192 Hajmáskér, Dózsa György út 37. | 2315 Szigethalom József Attila utca 69. |
| Anyja születési neve | Bakonyi Márta | Szalai Judit Rita |
| Születési hely | Várpalota | Budapest VIII. kerület |
| Születési idő | 1994.02.12. | 1993.08.19. |
| Elérhetőség | 30/8426311  csaszar.kristof@gyogymatekgt.elte.hu | 70/6057631  faki.anna@gyogymatekgt.elte.hu |
| Tanulmányok | Matematika BSc (kezdés éve: 2013) | Matematika BSc (kezdés éve: 2012) |
| Korábbi gólyatábori tapasztalatok, részvételi adatok | 2 (ebből gólya:1, szervező/juni felelős: 1) | 3 (ebből gólya:1, szervező:1, mentor:1) |
| Egyéb tapasztalatok, kompetenciák |  | HÖK képviselő 2013 tavasz-  Matematika szakterületi koordinátor 2014. november 9.- |

Gólyatábor Adatai

|  |  |
| --- | --- |
| Név | GyógyMatek GT 2015 |
| Meghívott szakok | BGGYK gyógypedagógia BA  BGGYK gyógypedagógia MA  TTK matematika BSc  TTK alkalmazott matematikus MSc  TTK biztosítási és pénzügyi matematika MSc  TTK matematikus MSc  BTK matematika – x tanár osztatlan  IK matematika – informatikatanár osztatlan  TTK matematika – x tanár osztatlan  PPK tanári [matematikatanár] MA  BCE-KTK biztosítási és pénzügyi matematika MSc |
| Helyszín | 8053 Bodajk, Tábor utca 1., Bodajki Falutábor |
| Időpont | 2015. augusztus 15. – 2015. augusztus 19.  Az időpont a BGGYK HÖK elnökségének és TTK HÖK Matematika Szakterületi Bizottságának döntése alapján változhat. |

Célok és megvalósításuk

**Irányelvek, szellemiség**

A gólyatábor szervezésénél az alábbi négy meghatározó elv vezérel minket. Ezeket a koncepció kialakítása során és a megvalósítás folyamán minden téren igyekszünk érvényesíteni.

* A gólyatábor a gólyákért van, számukra szervezzük a tábort.
* A tábor ideje alatt folyamatos a programkínálat, de semmi sem kötelező.
* „Nyitottság elve”, azaz nem a gólyák megalázására helyezzük a hangsúlyt, hanem az ő beilleszkedésükre.
* A GyógyMatek brand létrejöttének célja a matekos és a bárczis közösségek kialakulásának elősegítése.

***Tervezés***

Célunk a fogyasztói szemlélet alapján meghatározott tervezés. Mivel a fókuszba a gólyák kerülnek, így ez alapján alakítjuk ki a kiszolgáló rendszert és magát a szolgáltatást.

* Minőségi szolgáltatás nyújtása, a kiválóság kultúrájának elterjesztése a szervezetben.
* Részvételi arányok növelése.
* A potenciális jövőbeni szervezők képzése, bevonása a munkába, utánpótlás nevelés a MATSZACS és a BGGYK HÖK együttműködésével.
* Gólyák helyes informálása, minden, az egyetemi polgársághoz és az évkezdéshez szükséges információ átadása.
* A hagyományokra és a felhalmozódott tapasztalatra építve a korábbi években megfigyelt szervezettségi, vagy színvonalbeli fejlődési lehetőségek kiaknázása.
* Magas fokú szervezettség, egy átlátható szervezeti struktúra kialakítása.
* Fontos a pontos dokumentáció (cselekvési terv, széleskörű adatbázis, munkanapló).
* A marketing és menedzsment szemlélet kialakítása a szervezet minden szintjén.
* A marketing stratégia pontos megtervezése és végrehajtása.
* Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése.
* A kialakult GyógyMatek brand erősítése, egységes dizájn ráncfelvarrása.
* Közösségépítés.
* Mentor- és seniorrendszerrel való együttműködés és ezek támogatása.

***Ütemterv***

* Tervezési fázis: 2015. március 17. - 2015. július 1.
  + Koncepcióalkotás együttműködve a fentebb említett szervezetekkel
  + Ötletelés
  + Utódnevelés: megfelelő emberek kiválasztása, fokozatos információ, feladat- és felelősségátadás
  + Módja: rendszeres megbeszélések, brainstormingok, tréningek
* Megvalósítás: 2015. július 2. - 2015. augusztus 14.
  + A tervezési fázis során kialakított koncepciók mentén az ötletek konkrét kifejtése és megvalósítása
* Gólyatábor: 2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 19.
* Utógondozás: gólyatábor végétől október 17-ig.
  + Pénzügyi elszámolás
  + Minőségbiztosítás
  + Beszámoló

***Hely***

Szempont, hogy a kiválasztott hely kiváló infrastruktúrával rendelkezzen és alkalmas legyen sok, különféle program megvalósítására, mint például túrázás, strandolás, bulizás.

* Megfelelő helyszín, mely rendelkezik a szükséges infrastruktúrával és környezettel.
* Megfelelő időpont (jó idő, a regisztrációs héthez viszonyított optimális távolság meghatározása, más, népszerű rendezvényekkel való ütközés okozta problémák nagyságának felmérése).

Ezen szempontok figyelembevételével az eddig is bevált Bodajkot tartjuk a legmegfelelőbb helynek, mivel az évek során kialakult egy hagyomány, illetve a bérbeadó is szívesen lát minket viszont. A falutábort ennek megfelelően már évek óta kedvezményesen vehetjük igénybe, az időpontot is fenntartják nekünk a pályázat elbírálásáig. Emellett az egyik fő program, a nappali túra helyszíne is bejáratott, ami előny a szervezés szempontjából.

***Részvételi díjak***

A gólyatáborban való részvételért aránylag nagy összeget kell ráfordítania a résztvevőknek, ezért fontos, hogy a kiadott pénzt ne érezzék elpazaroltnak, sőt, érződjön, hogy az utolsó forint elköltése is a minőségérzet fokozását szolgálja.

* Részvételi díjak stagnálása vagy csökkenése a korábbi évekhez képest (minden kategóriában).
* Hasonló méretű és minőségű gólyatáborokhoz képest jobb ár-érték arány.
* A jelenleg rendelkezésre álló információk és az előzetes költségvetés alapján a tavalyi részvételi díjak várhatóak.
* Részvételi díj nem tartalmazza az utazási díjat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Éjszaka | Létszám | Egységár |
| Szervező | 4 | 30 | 12900 Ft |
| Menior | 4 | 25 | 12900 Ft |
| Gólya | 3 | 120 | 12900 Ft |
|  | 2 | 5 | 8900 Ft |
|  | 1 | 5 | 5900 Ft |
| Felsőbb éves | 3 | 25 | 17900 Ft |
|  | 2 | 5 | 12900 Ft |
|  | 1 | 5 | 9900 Ft |

***Szervezet***

A GyógyMatek GT-ben elmondható, hogy az egy szervezőre jutó munka aránya meglehetősen magas. A feszített tempóhoz nagy állóképességre van szükség és jól kidolgozott struktúrára.

* Világos hierarchia, felelősségi körök és hatáskörök
  + Főszervezők
  + Junior főszervező(k)
  + Felelősök
  + Szervezők
* Korlátozott méretű szervezői gárda
  + Körülbelül 30 fő
* Világos belső kommunikáció
  + Belső használatú felületek (honlap, közösségi média).
* Csapatépítés
  + Szervezői és menior csapatépítő és képző tréningek tartása
* A mentorképzésben aktív részvétel
  + Mentorhétvégén
  + Mentortáborban
  + Szükség esetén segítség a mentorjelöltek kiválasztásában

Fontosnak tartjuk a szoros együttműködést a BGGYK HÖK-kel és seniorrendszerével.

Költségvetés

A tavalyi részvételi adatok alapján meghatározott számvitel:

|  |  |
| --- | --- |
| Kiadások | |
| Tétel | Összeg |
| Változó költségek |  |
| Szállás | 1 185 000 Ft |
| Póló | 264 000 Ft |
| Ajándék | 178 400 Ft |
| Tábori étkezés | 1 230 300 Ft |
| Fix költségek |  |
| Utazás | 230 000 Ft |
| Programok | 370 000 Ft |
| Dekoráció | 25 000 Ft |
| Orvos | 40 000 Ft |
| Gyógyszerek | 15 000 Ft |
| Honlap | 0 Ft |
| Fényképész | 20 000 Ft |
| Marketing | 116 000 Ft |
| Szállítás | 60 000 Ft |
| Security | 200 000 Ft |
| Hang és fénytechnika | 150 000 Ft |
| Karszalag | 5 000 Ft |
| Tartalék | 200 000 Ft |
| Összesen | 4 288 700 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| Bevételek | |
| Tétel | Összeg |
| Változó bevételek |  |
| Szervező | 387 000 Ft |
| Menior | 322 500 Ft |
| Gólya 3 éjszaka | 1 548 000 Ft |
| Gólya 2 éjszaka | 44 500 Ft |
| Gólya 1 éjszaka | 29 500 Ft |
| Felsőbbéves 3 éjszaka | 47 500 Ft |
| Felsőbbéves 2 éjszaka | 64 500 Ft |
| Felsőbbéves 1 éjszaka | 49 500 Ft |
| Fix bevételek |  |
| BGGYK HÖK támogatás | 595 700 Ft |
| TTK HÖK támogatás | 800 000 Ft |
| Összesen | 4 288 700 Ft |

Záró gondolatok

Sokat foglalkoztunk azzal, hogyan javíthatnánk a korábbi években problémásnak talált pontokon, igyekeztünk a költségeket megtartani az eddigi szinten. Több területen fogalmazódott meg bennünk pár új gondolat, reméljük ezeket majd a későbbi szervezés és egyeztetések során megismertethetjük a teljes GyógyMatek GT 2015 csapatával.

Budapest, 2015. március 12.

Fáki Anna Császár Kristóf